С РЕШЕНИЕ № 523 на МС от 22.07.2021 г. за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2021/2022 година ОУ „Бачо Киро“ стартира работа по нова иновация.

Име на проекта: Иновативната методология и високотехнологичната учебна среда - фактори за развитие на уменията на 21. век

Целта на иновацията е промяна на образователната среда чрез въвеждане и активно използване на иновативни и интерактивни методи на преподаване, създавайки условия за излизане на учебния процес извън рамките на традиционната класно-урочна система. Това ще доведе до: изграждане на устойчиви връзки между методите на обучение и високотехнологичната учебна среда; развитие на критично мислене за балансирано възприемане на лавината от информация от подрастващите и прилагане на трансдисциплинарен подход. Целим промяна в ролята на учениците, превръщането им в активна страна в образователния процес, учителят да бъде вдъхновител и ментор.  Моделът на учебен процес трябва хармонизирано да съчетава виртуалната и традиционната обучителна среда.

Иновацията ще се осъществява поетапно в продължение на 4 години.

План-график за реализиране на дейностите по иновацията

„Иновативната методология и високотехнологичната учебна среда - фактори за развитие на уменията на 21. век“

през 2024/2025 г.

|  | Дейност | Срок |  | Отговорник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мултиплициране на придобития опит чрез дискусионен форум и създаване на методическо пособие с описание на добри практики и готови за работа продукти. |  |  |  |
|  | Издаване на книжно тяло | юни |  | Екип „Иновативно училище“ |
|  | Партньорски отношения с ВТУ | постоянен |  | В. Найденова, И. Пенчева |
|  | НП “Иновации в действие” | ноември - юни |  | В. Дойнова |
|  | Добри практики по проект Еразъм + |  |  | В. Михайлова, И. Пенчева, Н. Йорданова |
|  | Публикуване в новия сайт на ОУ “Бачо Киро” на информация за придобития опит | постоянен |  | М. Димитрова, Цв. Армянова |
|  | Отразяване на събития в местните и национални медии | постоянен |  | Екип „Иновативно училище“ |
|  | Обучение за прилагане на Canva в учебния процес | януари |  | М. Димитрова, Д. Йовчева, В. Дойнова |
|  | Иновативни методи на преподаване във втори клас | април |  | Цв. Петрова, Л. Людмилова |
|  | Обособяване на виртуална учителска библиотека с разработени варианти от приложение на иновацията |  |  |  |
|  | Обогатяване на библиотечния фонд и популяризиране на дейността сред учителската общност. | постоянен |  | Педагогически колектив |
|  | Финализиране на обновяването на материално-техническата база |  |  |  |
|  | Закупени и монтирани 6 бр. Интерактивни мултитъч дисплеи с вградени PC модули | септември - юли |  | Н. Тодоров |
|  | Организиране на мониторинг върху учебните резултати на учениците и участието им в олимпиади, състезания, конкурси |  |  |  |
|  | Сравнителен анализ за периода 2021 – 2024 г. на брой ученици участвали в олимпиади, състезания.... | февруари |  | Екип “Иновативно училище” |
|  | Сравнителен анализ за периода 2021 – 2024 г. на постигнати резултати от олимпиади, състезания.... | февруари |  | Екип “Иновативно училище” |
|  | Брой сформирани групи за занимания по интереси, включително и STEM групи | октомври |  | В. Дойнова, Б. Борисова |
|  | Получаване на обратна връзка за реализирането на иновацията (анкети, фокус групи и др.) |  |  |  |
|  | Ден на отворените врати | април |  | Екип “Иновативно училище” |
|  | Анкета с учители, родители, ученици | юни |  | Д. Стоянова, В. Михайлова |
|  | Ден на ученическото самоуправление | април |  | Ученически парламент, екип “Иновативно училище” |
|  | Мониторинг сред педагогическите специалисти и заинтересованите от общността за постигнатото чрез иновацията |  |  |  |
|  | Реализирани открити уроци по плана за ВУК (Share point) |  | септември - юли | Педагогически колектив |
|  | Обучения, тренинги, извънкласни дейности |  | постоянен | Екип “Иновативно училище” |
|  | Популяризиране на цялостните резултати в регионалните средства за масова комуникация |  |  |  |
|  | Статия за в. Янтра днес, в. Борба, интервю за радио Велико Търново, социални мрежи |  | постоянен | Цв. Армянова, Д. Стоянова, М.Димитрова |
|  | Популяризиране на данните от проведената анкета |  | юни - юли | Педагогически колектив |

Настоящият план е приет  на ПС, Протокол № 3 /25.10.2023г.